ABC 公司

2026 年暑期夏令营策划方案

编制日期：2026 年 5 月  |  版本：V1.0  |  机密

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一、项目背景

暑期是青少年课外学习的黄金时段。基于 2025 年暑期数据回顾，报名率达到全年峰值的 180%，家长对"寓教于乐"型课程的需求持续增长。本方案旨在打造一套覆盖 6-12 岁儿童的综合素质夏令营体系，兼顾知识拓展与体能锻炼。

核心目标：

▸  招生规模：暑期总报名 500 人次，较去年增长 25%

▸  课程满意度：家长综合评分 ≥ 4.7/5.0

▸  品牌曝光：新增合作社区 10 个，公众号粉丝增长 2000+

▸  复购率：秋季续报率 ≥ 60%

二、课程体系设计

夏令营分为三大主题营，每期 5 天，循环开班，家长可按兴趣自由组合：

| 主题营 | 适龄 | 每期人数 | 期数 | 单价(元) | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科学探索营 | 6-9 岁 | 25 人 | 4 期 | 2,980 | 物理实验 / 自然观察 / 编程启蒙 |
| 艺术创想营 | 7-12 岁 | 20 人 | 3 期 | 3,280 | 水彩 / 陶艺 / 戏剧表演 |
| 运动挑战营 | 8-12 岁 | 30 人 | 3 期 | 2,580 | 攀岩 / 定向越野 / 团队竞技 |
| 英语戏剧营 | 9-12 岁 | 20 人 | 2 期 | 3,580 | 全英文沉浸 / 原创话剧排演 |

三、师资配置

每期夏令营配备"1 主讲 + 1 助教 + 1 安全员"三人组，确保教学质量与安全保障。主讲教师均为全职员工，教龄 ≥ 3 年，持有对应资质证书。

| 教师 | 负责营 | 教龄 | 资质 | 家长评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王明辉 | 科学探索营 | 5 年 | 物理教育学士 / 编程讲师认证 | 4.8 |
| 李思雨 | 艺术创想营 | 4 年 | 美术学硕士 / 陶艺技师 | 4.9 |
| 张凯旋 | 运动挑战营 | 6 年 | 体育教育学士 / 攀岩教练证 | 4.7 |
| Emily Chen | 英语戏剧营 | 3 年 | 英语教育硕士 / TESOL | 4.6 |

四、营销推广计划

推广分三个阶段，覆盖线上线下全渠道：

4.1 预热期（5 月 15 日 - 6 月 15 日）

• 公众号发布夏令营预告系列文章（3 篇），附早鸟优惠二维码
• 合作社区物业群投放电子海报，触达 8000+ 家庭
• 老学员专属推荐码：推荐 1 人减 200 元，推荐 3 人免 1 期

4.2 冲刺期（6 月 16 日 - 7 月 1 日）

• 线下开放日：邀请家长带孩子免费体验 2 小时精华课
• 抖音 / 小红书短视频投放（预算 15,000 元，预计曝光 50 万次）
• 合作幼儿园、小学门口地推（3 人团队 × 5 天）

4.3 收尾期（7 月 2 日 - 开营）

• 未报名家长电话回访，解答顾虑
• 已报名家长入群，发送行前准备清单
• 教师团队最终培训与场地布置

五、预算概览

| 费用项 | 金额(万元) | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地租赁 | 8.0 | 26% | 含室内教室 + 户外运动场 |
| 师资薪酬 | 12.5 | 40% | 主讲 + 助教 + 安全员 |
| 教材物料 | 3.2 | 10% | 实验器材 / 画材 / 运动装备 |
| 营销推广 | 3.5 | 11% | 线上投放 + 地推 + 物料印刷 |
| 餐饮保险 | 2.8 | 9% | 午餐 + 意外险 + 场地险 |
| 预备金 | 1.0 | 3% | 应急 |
| 合计 | 31.0 | 100% |  |

六、风险预案

1. 招生不足：单期报名不足 15 人，合并至下一期，已报名家长可选择退款或保留名额。

2. 极端天气：户外课程备有室内替代方案，提前 24 小时通知家长。

3. 安全事故：每期投保 100 万元意外险，现场配备急救箱与 AED，距最近医院 10 分钟车程。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ABC 公司  |  机密文件  |  未经授权禁止传播